## Sheet1
17-2 앱프로젝트 | 써도 돼? 마일스톤
일정 및 계획 | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 | [5 empty] | 12월
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1차 쇼케이스 | 10 | 11 | 12 | 2차 쇼케이스 | 13 | 14 | 3차 쇼케이스 | 최종 데모
기획 | bar: 9월 2 to 10월 7
API
- 리콜 API 테스트 | bar: 11월 9
- 리콜 API 서버 연동 | bar: 11월 9
로그인
회원가입 구현 | bar: 10월 7 to 11월 9
- 페이스북 Oauth
- 카카오톡 Oauth | bar: 11월 9
레이아웃
- 레이아웃 목업 디자인 | bar: 10월 5 to 11월 9
- 로그인 페이지 | bar: 10월 7 to 11월 9
- 카테고리 탭 | bar: 11월 9
- 홈 탭
-공지사항 탭
- 마이 페이지 탭
기능 구현
- DB 구현 | bar: 10월 7 to 11월 9
- 리콜 정보 파싱
- 푸쉬알림
- 카테고리 기능
- 랭킹 시스템
- 댓글 기능
- 별점 기능
- 어카운트
기타
- 장비 구입, 설정 | 9월 2: IDE(Androidstudio) 설치; 10월 5: 개별용 공기계 구입
- 마켓 런칭